[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2015г.                                                                                             № 149-1
ст. Тацинская
	О Календарном плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии Тацинского района по подготовке и проведению голосования по вопросу преобразование муниципального образования «Жирновское городское поселение» 13 сентября 2015 года




В соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  № 483-ЗС от 19 мая 2006 Областного закона «О местном референдуме в Ростовской области»

Территориальная избирательная комиссия Тацинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению голосования по вопросу «Согласны ли Вы, на преобразование муниципального образования «Жирновское городское поселение» путем изменения его статуса, в связи  с наделением его статусом сельского поселения» 13 сентября 2015 года.
2. Контроль за выполнением данного Календарного плана возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Д.Г.Куренкова.
Председатель комиссии



              Н.Н.Мирнова       
Секретарь комиссии




             Т.В. Косенко
Приложение №1

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии Тацинского района 

Ростовской области

 от 23 июня 2015 года № 149 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий Территориальной избирательной комиссии Тацинского района по подготовке и проведению голосования по преобразованию муниципального образования 

«Жирновское городское поселение»  13 сентября 2015 года

Дата официального опубликования (публикации)                                                                                                                                          ___________________

решения о назначении голосования по вопросу____________________ 23  июля 2015 года
День голосования 







  ____________________

ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации »      

ОЗ -  Областной закон  Ростовской области от 22.06.2006 № 483 ЗС «О местном референдуме в Ростовской области»
                                                                     
	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата

исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Принятие правового акта представительного органа муниципального образования главы местной администрации об инициативе проведения голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 13 сентября 2015 года
	
	14-17 

июля 2015 года
	ст.22 № 131 ФЗ 
	Собрание депутатов Жирновского городского поселения

Глава Администрации Жирновского городского поселения

	2
	Принятие решения о назначении голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» путем изменения его статуса, в связи  с наделением его статусом сельского поселения»13 сентября 2015 года
	В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается голосование
	17-21 

июля 2015 года
	ст.7 ОЗ
	Собрание депутатов Жирновского городского поселения

	3
	Опубликование решения о назначении голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 
	Не позднее чем за 45 дней до дня голосования
	23 июля 

2015 года
	п.4  ст.7 ОЗ
	Собрание депутатов Жирновского городского поселения

	Избирательные участки. Списки избирателей

	1 
	Опубликование в СМИ списка избирательных участков для проведения голосования 13 сентября 2015 года
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования


	Не позднее 

03 августа 2015 года


	п. 7 ст.19 ФЗ
	Глава 
Тацинского района 

	2 
	Представление сведений об участниках голосования в территориальную избирательную комиссию 
	Сразу после опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее 

23 июля 2015 года


	п.6 ст.17 ФЗ, 

ч.8 ст.6 ОЗ


	Глава 
Тацинского района

	3 
	Составление списка избирателей, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме главой Тацинского района
	Не позднее чем за 12 дней до дня голосования 


	 Не позднее

31 августа

 2015  года


	п.1,7 ст.17 ФЗ,

ч.9 ст.6 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	4 
	Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.13 ст.6 ОЗ, и заверение его печатью ТИК
	
	Не позднее 
02 сентября 2015 года (с учетом процедуры досрочн. голосования)
	п.12 ст.17 ФЗ,

ч.13 ст.6 ОЗ,

ч.15 ст.6 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	5 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК по актам
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 

02 сентября  2015 года
	п.13 ст.17 ФЗ,

ч.15 ст.6 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	6 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	За 10 дней до дня голосования


	С 02 по 12 сентября 2015 года
	п.15 ст.17 ФЗ

ч.17 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	7 
	Уточнение списков избирателей
	В течение  24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования


	
	ч.20 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	8 
	Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей
	Еженедельно

со дня представления сведений по средам
	
	Указ Губернатора Ростовской области

 от 02.08.2012 №70
	Глава 
района

	9 
	Представление в территориальную избирательные комиссии сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания (при составлении списка участковой избирательной комиссией)


	Не позднее чем за 4 дня до дня голосования 
	Не позднее 08 сентября 2015 года


	ч.19 ст.6 ОЗ
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др. мест временного пребывания избирателей

	10 
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей
	
	Не ранее 02 сентября 2015 года и не позднее 07 сентября 2015 года


	
	Участковые избирательные комиссии

	11 
	Подача в участковые избирательные комиссии  избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены),  личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания


	Не позднее чем за три дня до дня голосования
	Не позднее 09 сентября 2015 года
	п.17 ст.17 ФЗ

ч.21 ст.6 ОЗ
	Избиратели

	12 
	Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы на основании личного заявления
	После принятия решения УИК о включении в список избирателей
	
	п.17 ст.17 ФЗ

ч.21 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	13 
	Уточнение списков избирателей
	В течение  24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч.20 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	14 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	Не ранее 19 и не позднее 20 часов 

12 сентября 2015 года


	ч.16 ст.6 ОЗ
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	15 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), сброшюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя 
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	После подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2015 года
	п.13 ст.17 ФЗ

ч.15 ст.6 ОЗ
	Председатели участковых избирательных комиссий

	16 
	Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении их в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения
	
	п.16 ст.17 ФЗ

ч.20 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	Информирование участников голосования 

	1
	Размещение решения  Собрания депутатов Жирновского городского поселения  о назначении голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» на сайте территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет»
	
	
	
	Территориальная избирательная комиссия

	2
	Оповещение участников голосования о проведении голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 
	
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	02 сентября

2015 года
	ст.47 ОЗ
	
Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	3
	Изготовление растяжек, баннеров, календарей с датой голосования
	
	
	ст. 28 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	Финансирование подготовки и проведения голосования

	1
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 
	
	
	ст.40 ОЗ
	В соответствии с бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета

	2
	Перечисление на счет территориальной избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведения голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 
	
Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении голосования
	не позднее

 03 августа 

2015 года
	ст.40 ОЗ
	Глава 
Жирновского городского поселения

	3
	Представление финансовых отчетов  участковых избирательных комиссий  о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования 
	
Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	не позднее

23 сентября 2015
	ст.40 ОЗ
	
Участковые избирательные комиссии

	4
	Предоставление финансового отчета территориальной избирательной комиссии, представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение голосования по преобразованию муниципального образованию «Жирновское городское поселение» 13 сентября 2015 года
	
Не позднее 45 дней со дня голосования
	не позднее

28 октября 2015
	п.3 ст. 40 ОЗ
	
Территориальная избирательная комиссия

	Голосование и определение результатов голосования

	1
	
Утверждение числа, текста бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней 
	
Не позднее чем за 25 дня до дня голосования
	не позднее

18 августа 2015 года
	п.6 ст.46 ОЗ
	
Территориальная избирательная комиссия

	2
	Изготовление избирательных бюллетеней
	Не позднее чем 

за 22 дня до дня голосования


	Не позднее 

31 августа 2015 года


	ч.11 ст.47 ОЗ


	Полиграфические организации по решению 

территориальной избирательной комиссии

	3
	
Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии 
	
Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования 
	со 02 сентября по 08 сентября 2015 года
	ст.48 ОЗ
	
Территориальная избирательная комиссия

	4
	Передача бюллетеней, знаков и (марок) в участковые избирательные комиссии для голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение
	
Не позднее чем за один день до дня голосования
	не позднее

08 сентября 2015 года
	п.10 ст.46 ОЗ
	
Территориальная избирательная комиссия

	Проведение досрочного голосования

	1
	Утверждение графиков работы территориальной и участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, с его размещением на сайте территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет», а также опубликованием в средствах массовой информации 
	не позднее 10 дней  до начала досрочного голосования
	Не позднее 22 августа 2015

года
	ч.3 ст.48.1. ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	2
	Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	После завершения досрочного голосования в ТИК
	08 сентября 2015 года
	ч.4 ст.48.1. ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	3
	Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей


	Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях
	Не позднее 

8 сентября 2015 года
	ч.9 ст.48.1. ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	4
	Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования
	В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования


	С 03 сентября 2015 года до 14.00 часов 

13 сентября 2015 года
	п.5 ст.66 ФЗ,

ч.5 ст.49 ОЗ
	Избиратели

	5
	Проведение голосования в день голосования по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 
	
С 8-00 до 20-00 часов
13 сентября 2015 года
	13 сентября 2015 года
	ст.47, 49  ОЗ
	
Участковые избирательные комиссии



	6
	Подсчет голосов на участках голосования по  преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение 
	
После 20-00 часов без перерыва
	13 сентября

2015 года
	ст. 51 ОЗ
	
Участковые избирательные комиссии



	7
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей


	
	п.26 ст.68 ФЗ,

ч.23 ст.51 ОЗ
	Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса



	8
	Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.3 ст.15 ОЗ
	Немедленно после подписания протокола 
	
	п.29 ст.68 ФЗ,

ч.26 ст.51 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии



	9
	Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную комиссию
	Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение


	
	п.30 ст.68 ФЗ,

ч.27 ст.51 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии



	10
	Определение результатов голосования по  преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 
	После предварительной проверки правильности составления протоколов
	
	ст. 52 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	11
	
Направление общих данных о результатах голосования в средства массовой информации 
	
В течение одних суток после определения результатов
	16 сентября 2015 года
	п.2 ст.54 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	12
	Официальное опубликование результатов голосования, и данных о числе голосов участников голосования, поданных по позициям «Да» и «Нет» по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 
	
Не позднее трех недель со дня голосования
	не позднее

04 октября  2015 года
	п.2 ст.54 ОЗ
	
Территориальная избирательная комиссия, средства массовой информации

	13
	Официальное опубликование полных данных о результатах голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколе территориальной избирательной комиссии Тацинского района по преобразованию муниципального образования «Жирновское городское поселение» 
	не позднее одного месяца

	не позднее

12 октября 2015 года
	п.3 ст.54 ОЗ
	
Территориальная избирательная комиссия

	14
	Опубликование итогов голосования в объеме данных участковых избирательных комиссий 
	В течение 2-х месяцев со дня голосования
	не позднее 

12 ноября 

2015 года
	п.3 ст.54 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия

	15
	Установление результатов голосования территориальной  избирательной  комиссией
	Не позднее чем через два дня после дня голосования
	Не позднее

16 сентября 2015 года
	п.2 ст.69 ФЗ,

ч.1 ст.52 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия

	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	1
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением голосования, их передача в территориальную избирательную комиссию или в архив, уничтожение указанных документов


	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области
	не позднее

23 сентября

2015г.
	ст.57 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии



	2
	Хранение документации избирательных комиссий 


	6 месяцев после даты проведения голосования
	до 14 марта

2016 года
	ч.3 ст.57 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия

	3
	Хранение бюллетеней, списков избирателей и листы поддержки кандидатов
	1 год со дня завершения опубликования результатов голосования 
	не поздне

12 октября

2015 года
	ч.3 ст.57 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия



	4
	Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий
	Не менее 5 лет со дня завершения 

опубликования результатов голосования
	до 12 октября 2020 года
	ч.3 ст.57 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия




             Председатель территориальной

             избирательной комиссии                                                                                                           Н.Н. Мирнова

