[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2018 г.                                                                                            № 91-10
ст. Тацинская
	О «Комплексе мероприятий Территориальной избирательной комиссии Тацинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года»


        В соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 17 Областного закона от 12 мая 2016 года № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»,
Территориальная избирательная комиссия Тацинского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года» (Приложение 1).
2.Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года на секретаря  комиссии В.В. Калужскую.

       Председатель комиссии




    Н.Н. Мирнова 

      Секретарь комиссии                                                   В.В. Калужская
                 Приложение 

к постановлению ТИК 
                                                                                                                                                                                                  от 09 июня 2018 г. № 91-10
Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области  по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации 

при подготовке и проведении выборов

	1.1.
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова

Члены ТИК

	1.2.
	Рассмотрение жалоб на решения и действие (бездействие) Территориальной и участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц.
	В сроки установленные законом (при поступлении жалоб)
	Н.Н. Мирнова
Рабочая группа по рассмотрению жалоб

	1.3.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Тацинского района с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов на 2018 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов

	1.4.
	Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Тацинского района на 2018 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	1.5.
	Реализация Соглашения о взаимодействии Территориальной избирательной комиссии и Отдела МВД России по  Тацинскому району по обеспечению избирательных прав граждан и правопорядка  в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	1.6.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Тацинского района с местными отделениями политических партий на 2018 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	1.7.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Тацинского района со средствами массовой информации на 2018  гол (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	1.8.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Тацинского района с молодежным парламентом, граждански активной молодежью на 2018 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	1.9.
	Реализация Плана мероприятий по выполнению Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдума в Тацинском районе на 2018 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	1.10
	Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей на 2018 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	1.11
	Реализация Соглашения о взаимодействии Территориальной избирательной комиссии и Управления социальной защиты населения Администрации Тацинского района по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов и референдумов в Тацинском районе Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
УСЗН

Члены ТИК



	1.12.
	Создание необходимых для выполнения избирательных процедур Рабочих групп при Территориальной избирательной комиссии Тацинского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Июнь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	1.13.
	Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан.
	Весь период.
	Системный администратор

Председатели УИК

	1.14.
	Подготовка и проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию Территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав граждан имеющих ограниченные физические возможности. 
	Июнь-сентябрь  2018 г.
	Н.Н. Мирнова

	1.15.
	Заслушивание на заседаниях ТИК представителей органов местного самоуправления, руководителей участковых избирательных комиссий о ходе подготовки к выборам 09 сентября 2018 года.
	Сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова

	1.16.
	Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии с правоохранительными органами по вопросам безопасности избирательных участков, доставки и хранения избирательной документации.
	Июнь-сентябрь  2018 г.
	Н.Н. Мирнова

	1.17.
	Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии с органами противопожарной охраны по вопросам обеспечения противопожарной безопасностью избирательные участки.
	Июнь-сентябрь  2018 г.


	Н.Н. Мирнова

	Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи органам местного самоуправления,  участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	2.1.
	Участие председателя ТИК в координационных совещаниях Администрации района по содействию избирательным комиссиям по подготовке и проведении  выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова

	2.2.
	Оказание содействия Администрации и Собранию депутатов района и сельских поселений в подготовке нормативных актов, необходимых для подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова

	2.3.
	Оказание содействия участковым  избирательным комиссиям Тацинского района при рассмотрении жалоб, заявлений, обращений,  судебных споров по  выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова

	2.4.
	Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка Российской Федерации для перечисления денежных средств из федерального бюджета по финансированию подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Июнь  2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Бухгалтер ТИК

	2.5.
	Разработка и внесение предложений ТИК органам местного самоуправления по устройству стендов для размещения агитационных и информационных материалов на каждом избирательном участке. 
	Июнь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова

	2.6.
	Консультации председателей участковых избирательных комиссий, по составлению финансовых отчетов по использованию денежных средств, выделенных  на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Сентябрь  2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Бухгалтер ТИК

	2.7.
	Анализ ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Август-сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

Члены УИК

	2.8.
	Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в Территориальную избирательную комиссию Тацинского района  по выборам  депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Июль-сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Рабочая группа



	2.9.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 09 сентября 2018 года. 
	В течении всего периода
	Н.Н. Мирнова
Зам. председателя ТИК



	2.10.
	Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Тацинского района  в участковые  избирательные комиссии для оказания практической помощи.
	Сентябрь  2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	2.11.
	Разработка порядка и регламента передачи информации, избирательной документации по выборам  депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года, участковыми избирательными комиссиями в Территориальную избирательную комиссию Тацинского района. Контроль за его соблюдением.
	Сентябрь   2018 г.
	Н.Н. Мирнова


	2.12.
	Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов  депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	2.13.
	Разработка схемы связи с участковыми избирательными комиссиями в день голосования 09 сентября 2018  года.
	Сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Инспектор ТИК

	2.14.
	Районное совещание с Главами сельских поселений, председателями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, руководителями служб жизнеобеспечения по вопросам готовности к проведению выборов 09 сентября 2018 года.
	06 сентября 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Глава Администрации района

Управляющий делами

	2.15.
	Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий.
	09 сентября 2018 г.
	Члены ТИК

	2.16.
	Участие во всероссийских тренировках по подготовке КСА ТИК ГАС «Выборы» к единому дню голосования 09 сентября 2018 года.
	в соответствии с Регламентом ФЦИ при ЦИК России
	Системный администратор

	Раздел 3. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	3.1
	Проведение обучающих семинаров с руководителями, членами участковых избирательных комиссий и другими участниками избирательного процесса  по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	По отдельному плану
	Н.Н. Мирнова

	3.2.
	Участие в организуемых руководителями участковых избирательных комиссий учебных занятиях с членами УИК на избирательных участках.
	Сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	3.3.
	Оказание методической помощи по оформлению протоколов и постановлений заседаний участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	3.4.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по составлению финансовых отчетов по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Бухгалтер ТИК



	3.5.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по формированию документов для сдачи в архив по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Сентябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Инспектор ТИК



	3.6.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова

	3.7.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации  в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова

	Раздел 4. Информационное  сопровождение подготовки и проведения выборов

	4.1.
	Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в Территориальной избирательной комиссии Тацинского района. 
	С июня 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	4.2.
	Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Тацинского района. 
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

Члены УИК

	4.3.
	Проведение обучающего семинара со СМИ «Об особенностях правового регулирования выборных кампаний и деятельности СМИ в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области».
	Июнь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК



	4.4.
	Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	4.5.
	Подготовка и проведение в ДК, клубах, культурно-досуговых центрах, библиотеках района мероприятий по правовому просвещению избирателей.
	По отдельным планам
	Н.Н. Мирнова 

Зав. отделом культуры

Директор МУК ЦБС

	4.6.
	Проведение информационных волн и распространение информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права.
	По мере поступления
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	4.7.
	Обновление информации на сайте ТИК и социальных сетях Интернет по этапам избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Инспектор ТИК

	4.8.
	Размещение информационных материалов о выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	4.9.
	Организация и проведение совещаний, консультаций с руководителями местных отделений политических партий по вопросам выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Весь период
	Н.Н. Мирнова
Члены ТИК

	4.10.
	Организация интервью с председателем Территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Июль 2018 г.
	Н.Н. Мирнова

	Раздел 5. Анализ итогов избирательной кампании

	5.1.
	Подготовка информации о предварительных итогах выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года на территории Тацинского района.
	10 сентября 2018г.
	Н.Н. Мирнова
Секретарь ТИК



	5.2.
	Прием от участковых избирательных комиссий документации и отчетов о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	По отдельному графику
	Н.Н. Мирнова
Бухгалтер ТИК



	5.3.
	Сдача  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 09 сентября 2018 года участковыми и Территориальной избирательными комиссиями.
	Сентябрь, октябрь 2018 г.
	Н.Н. Мирнова
Бухгалтер ТИК



	5.4.
	Сдача итогов голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года в окружные избирательные комиссии.
	10 сентября 2018г.
	Н.Н. Мирнова
Секретарь ТИК



	5.5.
	Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Сентябрь 2018г.
	Н.Н. Мирнова
Секретарь ТИК

	5.6.
	Рассмотрении на заседании комиссии вопроса о работе Территориальной избирательной комиссии с обращениями, поступившими в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 09 сентября 2018 года.
	Сентябрь  2018г.
	Н.Н. Мирнова
Зам. председателя ТИК


