[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2015г.                                                                                                № 144-1
ст. Тацинская
	Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Тацинского  района по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года»


        В соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 11, 12 Областного закона от 22 июня 2012 года № 878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области»,
Территориальная избирательная комиссия Тацинского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года» (Приложение 1).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13  сентября 2015 года на секретаря  комиссии Т.В. Косенко.

       Председатель комиссии




    Н.Н. Мирнова 

      Секретарь комиссии                                                  Т.В. Косенко
Приложение №1

к постановлению Территориальной 
избирательной комиссии Тацинского района 
Ростовской области

 от 05 июня 2015 года № 144-1 
Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области

13 сентября 2015 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации

при подготовке и проведении выборов



	1.1.
	Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области 
	Август 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	1.2.
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области 
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

	1.3.
	Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов на 2015г. (по плану, утвержденному  постановлением ТИК)
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

Рабочая группа по обеспечению избирательных прав

инвалидов

	1.4.
	Реализация программы информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Тацинского района на 2015г. (по плану, утвержденному  постановлением ТИК)
	Весь период.
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

	1.5.
	Проведение заседаний ТИК совместно с руководителями политических партий
	Август 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	1.6.
	Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области с местными отделениями политических партий на 2015г. (по плану, утвержденному  постановлением ТИК)
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

Члены ТИК



	1.7.
	Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области со средствами массовой информации на 2015г. (по плану, утвержденному  постановлением ТИК)
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

Члены ТИК

	1.8.
	Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области с молодежным парламентом, граждански активной молодежью на 2015г. (по плану, утвержденному  постановлением ТИК)
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

Члены ТИК



	1.9.
	Создание Рабочих групп при территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов  Губернатора Ростовской области 
	Июнь-июль 2015г.
	Н.Н.Мирнова

Члены ТИК

	1.10.
	Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан.
	Весь период.
	Системный администратор

Председатели УИК

	1.11.
	Подготовка и проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав граждан имеющих ограниченные физические возможности. 
	Июль - август  2015г.
	Н.Н.Мирнова

	1.12.
	Работа по уточнению списков  избирателей совместно с органами регистрационного  учета граждан.
	Июль-август 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	1.13.
	
	
	

	Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи органам местного самоуправления, участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	2.1.
	Оказание содействия Администрациям сельских поселений и Собраниям депутатов сельских поселений в подготовке нормативных актов, необходимых для подготовки и проведения выборов 13 сентября 2015г.
	Вес период
	Н.Н.Мирнова

	2.2.
	Оказание содействия участковым  избирательным комиссиям Тацинского района Ростовской области при рассмотрении жалоб, заявлений, обращений,  судебных споров по  выборам Губернатора Ростовской области
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Юрист (по ГПД)



	2.3.
	Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка Российской Федерации для перечисления денежных средств из областного бюджета по финансированию подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года.
	Июнь  2015г.
	Л.В.Кожевникова

Бухгалтер ТИК

	2.4.
	Консультации председателей участковых избирательных комиссий, по составлению финансовых отчетов по использованию денежных средств, выделенных  на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года.
	Август-сентябрь  2015г.
	Л.В.Кожевникова

Бухгалтер ТИК

	2.5.
	Анализ ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года.
	Июнь-сентябрь  2015г.

(еженедельно)
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

Члены УИК

	2.6.
	Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в Территориальную избирательную комиссию Мартыновского района  по выборам  Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года.
	Июнь-сентябрь  2015г.


	Л.В.Кожевникова

Рабочая группа



	2.7.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 13 сентября 2015 года. 
	Июнь-сентябрь  2015г.


	Л.В.Кожевникова

Н.В.Зиньков



	2.8.
	Установление времени проведения  встреч кандидатов на должность Губернатора Ростовской области
	Июль 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	2.9.
	Разработка порядка и регламента передачи информации, избирательной документации по выборам  Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года. участковыми избирательными комиссиями в Территориальную избирательную комиссию Мартыновского района. Контроль за его соблюдением.
	Август-сентябрь  2015г.
	Л.В.Кожевникова



	2.10.
	Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов  Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года
	Август-сентябрь  2015г.
	Н.Н.Мирнова

члены ТИК

	2.11.
	Разработка схемы связи с участковыми избирательными комиссиями в день голосования 13 сентября 2015  года.
	Сентябрь  2015г.
	Л.В.Кожевникова

	2.12.
	Районное совещание с Главами сельских поселений, председателями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, руководителями служб жизнеобеспечения по вопросам готовности к проведению выборов.
	5 сентября 2015г.
	Л.В.Кожевникова

Глава Администрации района

Управляющий делами

	2.13.
	Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий.
	13 сентября 2015 года
	Члены ТИК

	2.14.
	Ведение и анализ статистики по выборам Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года
	Сентябрь  2015г.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	2.15.
	Подготовка и размещение на сайте информации о работе Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района 
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Инспектор ТИК

	2.16.
	Участие во всероссийских тренировках по подготовке КСА ТИК ГАС «Выборы» к единому дню голосования 13 сентября 2015 года.
	в соответствии с Регламентом ФЦИ при ЦИК России
	С.М.Притула

	2.17.
	Анализ ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов Губернатора Ростовской области
	Июнь-сентябрь  2015г.

(еженедельно)
	Н.Н.Мирнова

Д.Г.Куренков

	2.18.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 13 сентября 2015 года. 
	Июль-сентябрь  2015г.


	Н.Н.Мирнова

Д.Г.Куренков



	2.19.
	Провести с председателями УИК работу по уточнению и обновлению маршрутов для избирателей инвалидов
	Июнь-июль 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	2.20.
	Подготовка и размещение на сайте информации о работе территориальной избирательной комиссии Тацинского района 
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Инспектор ТИК

	2.21.
	Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения  порядка финансирования избирательной кампании и  ведения предвыборной агитации
	Июнь-август 2015г.
	Н.Н.Мирнова,

КРС

	2.22.
	Открытие лицевого счета территориальной избирательной комиссией в отделении Сберегательного банка Российской Федерации для перечисления денежных средств из местных бюджетов по финансированию  подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области
	Июнь 2015г.
	Н.Н.Мирнова,

Л.Н.Дронова

	2.23.
	Участие во всероссийских тренировках по подготовке КСА ТИК ГАС «Выборы» к единому дню голосования 13 сентября 2015 года.
	в соответствии с Регламентом ФЦИ при ЦИК России
	П.А.Агуреев

	2.24.
	Разработка и утверждение схемы связи с участковыми избирательными комиссиями в день голосования 13 сентября 2015 года.
	До ___ августа 2015г
	Н.Н.Мирнова

	2.25.
	Районное совещание с Главами сельских поселений, председателями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, руководителями служб жизнеобеспечения по вопросам готовности к проведению выборов.
	Сентябрь 2015г.
	Н.Н.Мирнова

Глава района

Управляющий делами

	2.26.
	Совещание ИКРО (в режиме видеоконференции) с главами муниципальных образований, председателями участковых избирательных комиссий, руководителями подразделений органов исполнительной власти по вопросам готовности к проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года
	До __ сентября 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	2.27.
	Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий.
	13 сентября 2015г.
	Члены ТИК

	
	Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Тацинского района глав городского и сельских поселений о содействии участковых избирательных комиссий, председателей участковых избирательных комиссий Тацинского района о работе по информированию избирателей при подготовке выборов Губернатора  Ростовской области и обеспечению реализации избирательных прав граждан
	Август 2015г.
	Н.Н.Мирнова,

главы городского и сельских поселений

	
	Раздел 3. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке

и проведении выборов

	3.1
	Проведение обучающих семинаров с руководителями, членами участковых избирательных комиссий и другими участниками избирательного процесса  по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015  года.
	По отдельному плану
	Н.Н.Мирнова

	3.2.
	Оказание методической помощи по оформлению протоколов и постановлений заседаний участковых избирательных комиссий по выборам Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015  года.
	Август- Сентябрь 2015г.
	Н.Н.Мирнова

Члены ТИК

	3.3.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по составлению финансовых отчетов по выборам Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015  года.
	Август- Сентябрь 2015г.
	Н.Н.Мирнова

Бухгалтер ТИК



	3.4
	Конкурс на лучшую фотографию о выборах в Ростовской области, Областной конкурс журналистов на лучший тематический материал.
	Сентябрь-Октябрь 2015г.
	Н.Н. Мирнова

	3.5.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по формированию документов для сдачи в архив по выборам  Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015  года.
	Сентябрь   2015г.
	Н.Н. Мирнова

Т.В. Косенко



	3.6.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

	3.7.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации  в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

	Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов,

повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей

	4.1.
	Подготовка информационных материалов для размещения в СМИ на весь период избирательной  кампании
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

	4.2.
	Постоянное наполнение сайта территориальной избирательной комиссии Тацинского района
	Весь период
	Инспектор ТИК

	4.3.
	Участие в областных  конкурсах «Граждановедческие дисциплины и избирательное право в 2015 году», конкурсе сочинений «Если бы Губернатором выбрали меня…» «Мир выбора». Награждение участников и победителей районных этапов областных конкурсов.
	Август-ноябрь 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	4.4.
	Методическое обеспечение проведения акции «Голосуем всей семьей»
	Август - сентябрь 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	4.5.
	Обеспечение информирования избирателей о дате и порядке голосования с помощью с трансляцией роликов в формате «радиогазета», на Тацинском телевидении
	Сентябрь 2015г.
	Н.Н.Мирнова

	4.6.
	Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в Территориальной избирательной комиссии Тацинского района Ростовской области 
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Члены ТИК

	4.7.
	Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Тацинского района  Ростовской области 
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Члены ТИК

Члены УИК

	4.8.
	Проведение обучающего семинара со СМИ «Об особенностях правового регулирования выборных кампаний и деятельности СМИ в ходе подготовки и проведения выборов»
	Июнь  2015г.
	Н.Н.Мирнова

Члены ТИК



	4.9.
	Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в сельских поселениях
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

Члены ТИК

	4.10.
	Организовать работу радио – газеты на центральных площадях поселений, территориях рынков в поселениях района.
	Весь период
	Н.Н.Мирнова

	4.11.
	Подготовка и проведение в ДК, клубах, культурно-досуговых центрах, библиотеках района мероприятий по правовому просвещению избирателей.
	По отдельным планам
	Зав. отделом культуры

Директор МУК ЦБС

Н.Н.Мирнова

	4.12.
	Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права.
	По мере поступления
	Н.Н.Мирнова

Члены ТИК

	4.13.
	Работа информационного центра на базе МБУК Тацинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» и создание мини-информационных центров в библиотеках поселений.
	В период подготовки и проведения выборов
	Н.Н.Мирнова

Е.П. Шередеко

	Раздел 5. Анализ итогов избирательной кампании

	5.1
	Прием итоговых протоколов из участковых избирательных комиссий.

Проверка правильности составления итоговых протоколов, выполнения контрольных соотношений (первые экземпляры протоколов УИК)
	13 сентября 2015г.
	Н.Н.Мирнова,

члены ТИК,

П.А.Агуреев

	5.2.
	Подготовка информации о предварительных результатах выборов Губернатора Ростовской области
	13 сентября 2015г.
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

	5.3.
	Сдача  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджет, выделенных на подготовку и проведение выборов 13 сентября 2015 года.
	Сентябрь  2015г.
	Н.Н.Мирнова,

Л.Н.Дронова

	5.4.
	Сдача итогов голосования по выборам Губернатора Ростовской области в Избирательную комиссию Ростовской области.
	14 сентября 2015г.
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

	5.5.
	Подготовка анализа половозрастной активности избирателей на выборах Губернатора Ростовской области
	До ___ сентября 2015г.
	Н.Н.Мирнова

П.А. Агуреев

	5.6.
	Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области
	До ___ октября 2015г.
	Н.Н.Мирнова

Секретарь ТИК

	5.7.
	Прием от УИК  итоговых финансовых отчетов о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области 
	До ___ сентября 2015г.
	Н.Н.Мирнова,

С.Н.Иванова

	5.8.
	Рассмотрении на заседании комиссии вопроса о работе Территориальной избирательной комиссии с обращениями, поступившими в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области  
	Октябрь  2015г.
	Н.Н.Мирнова

Д.Г.Куренков

Члены ТИК


                  Председатель комиссии                                                                                                                Н.Н. Мирнова

